102年度在校生工業類丙級專案技能檢定臺南分區工作日程表

| 項次 | 工 作 項 目 | 時 間 | 承 辦 單 位 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 擬定試務工作計畫、成立試務組織、分配任務、調查製作簡章與報名表 | 101.12月 | 南工 |  |
| 2 | 召開技檢各參檢學校工作協調會 | 101.12.25 | 南工 | 開始購買簡章及報名表 |
| 3 | 接受各校集體報名 | 102.1.4～1.11 | 南工、參檢學校 | 參檢學校向南工集体報名請盡量提前作業(報名) |
| 4 | 報名表資料輸入電腦 | 102.1.18～2.26 | 南工資料處理組 |  |
| 5 | 調查、審核學、術科合格適合場地；召開委術審議委員會 | 102.3月中旬 | 南工 | 決定學、術科承辦學校 |
| 6 | 製作、分發准考證 | 102.3月下旬 | 南工 | 通知受測學生學、術科測試地點 |
| 7 | 召開第一次學、術科試務協調會 | 102.3月下旬 | 南工 | 研商學科、術科測試事宜 確定分配人數、發給試務用品 |
| 8 | 洽聘術科測試監評人員 | 102.3月下旬起 | 各術科承辦學校 | 術科測試日期4.22起至7.31止 |
| 9 | 撥發學、術科委辦經費 | 102.4.8～4.15 | 南工 | 依概算表撥發學,術科委辦經費 |
| 10 | 舉行學科測試 | 102.4.21 | 南工、各學科承辦學校 | 考試闈場組4月15 日入闈 各職類學科測試 |
| 11 | 舉行術科測試 | 102.4.22～7.31 | 各術科承辦學校 | 術科測試4.22開始，7.31結束 |
| 12 | 學科測試成績通知 | 102.5.10～5.20 | 南工、參檢學校 | 1.製發考生學科測試成績通知單 2.接受考生複查學科成績 |
| 13 | 學科成績及格率統計 | 102.5.24 | 南工、參檢學校 | 學科成績及格率統計5.31陳報總召學校 |
| 14 | 第一次經費彙整核銷（學科） | 102.5.31前 | 南工、參檢學校 | 學科承辦學校經費明細表送南工辦經費核銷、憑證留存備查 |
| 15 | 術科成績彙整 | 102.4.22～8.5 | 南工、參檢學校 | 術科測試後隔日12時前上傳勞中辦，並將術科成績總表傳真至南工核對 |
| 16 | 檢定結果成績評定及通知 | 102.8.6～8.15 | 南工、參檢學校 | 1.製發考生檢定結果成績通知單 2.接受考生複查術科成績 |
| 17 | 申請證號與證照製作 | 102.8.16～9.10 | 南工、參檢學校 | - 研商證照製作及收費發證事宜 - 向考生收取證照費 - 向勞委會中部辦公室申請證照編 號 |
| 18 | 證照用印及轉發 | 102.9.30前 | 南工、參檢學校 | 1.製作合格名冊及證照 2.製作合格名冊陳報勞委會中部辦公室審核 3.證照用印後轉發學生 |
| 19 | 第二次經費彙整核銷（術科） | 102.9.30 | 南工、參檢學校 | 術科承辦學校經費結算表送南工彙整核銷、憑證留存備查 |
| 20 | 彙整各校檢定經費結算表，經費核銷 | 102.10月上旬 | 南工 | 整理各校術科檢定經費結算表，統整經費核銷 |
| 21 | 在校生檢定總檢討會 | 102.10月中旬 | 南工、參檢學校 | 檢討缺失、經驗傳承 |
| 22 | 檢定經費第二次核銷 | 102.10.31 | 南工 | 陳報勞委會中部辦公室經費核銷 |