附件一、臺南市崑山高級中學102學年度第二學期協助辦理皇冠學院姊妹校之「加拿大多倫多皇冠學院暑期青少年ESL遊學營」計畫書

103.3.10行政會議討論

103.3.31行政會議討論

- 依據：

- 本校 「國際教育與英語教學提升」發展計畫草案。

- 教育部100-103年施政計畫辦理。

- 教育部100年4月20日公布之「中小學國際教育白皮書」。

- 計畫目的:

- 102年12月25日與加拿大多倫多皇冠學院簽訂姊妹校，本校以協助辦理姊妹校之活動宣傳，增加兩校友誼互動之提升。

- 提供本校學生能拓展國際視野、提升英語能力，在安全的環境下體驗國外的生活環境，並與外籍學生有國際交流的機會。

- 營隊資訊：

- 招生對象：10歲-成人。

- 遊學日期：103年7月6日~7月26日(27日抵達台灣)共22天。

- 學    費：CAD 6060 (加幣6060元)。

- 學費包含：

1.加拿大境內之醫療保險費。

2.加拿大境內旅遊平安險。

3.加拿大境內之交通費、所有行程內景點門票費。

4.皇冠學院ESL英語課程費用。

5.皇冠學院全期的膳宿費、所有旅遊之酒店費用。

6.全程四航班機票、台灣保險、台灣機場接送：

※ 暫定航班：高雄-香港-多倫多(國泰)、多倫多-香港-高雄(國泰)。

- 參加此夏令營，須在4月底之前交付50%的訂金，預定住宿用，皇冠學院會發出正式錄取通知書，以便學生申請簽證。餘額50%學生拿到簽證或出發之前的30天交齊。

- 費用不含學生個人在加拿大的消費。

- 主辦單位:加拿大多倫多皇冠學院

- 協辦單位:本校學務處、校務發展中心國際事務組。

- 施行細則:

流程一、

| 時段 | 4月1日(二) |
| --- | --- |
| 計劃內容 | - 發送各班手冊及傳單。 - 通知4/10交回所有班級調查表及傳單，計算參與說明會之人數。 |
| 負責單位 及成員 | 1.由校務發展中心國際事務組製作手冊及傳單。 2.學務處負責發送各班及通知收件時間。 |

流程二、

| 時段 | 4月7日(一) |
| --- | --- |
| 計劃內容 | - 麻煩各班導師宣導遊學事宜，並調查學生是否有疑問及參加意願度。 - 麻煩導師提醒同學4/10為意願表交件日。 |
| 負責單位 及成員 | 各班導師。 |

流程三、

| 時段 | 4月8日(二) |
| --- | --- |
| 計劃內容 | 早晨升旗時和學生宣導遊學事宜。 |
| 負責單位 及成員 | 學務處 |

流程四、

| 時段 | 4月10日(四) |
| --- | --- |
| 計劃 內容 | - 回收調查表，並確定參與家長說明會的人數。 - 打電話聯絡參與的學生與家長，表達感謝，並確定家長說明會出席人數、地點和時間。 |
| 負責單位 及成員 | - 由學務處收回班級調查表及傳單，國際事務組亦可接收傳單。 - 國際事務組需聯絡與確定參加家長說明會人數。 |

流程五、

| 時段 | 4月19日(六)9:30~12:00 |
| --- | --- |
| 計 劃 內 容 | - 舉辦家長說明會。 - 現場可報名。 - 確定參加營隊之人數與相關營隊之細節。 |
| 地點 | 清勉樓3F會議室。 |
| 負責單位 及成員 | - 由皇冠學院臺灣代表李元一執行長到場說明。 - 國際事務組負責設備、場地及現場攝影。 - 請總務處支援瓶裝水。 |

流程六

| 時段 | 4月30日 |
| --- | --- |
| 計劃 內容 | 訂金繳費截止日。 |
| 負責單位 及成員 | 由國際事務組將訂金全數轉交皇冠學院。 |

流程七

| 時段 | 6月6日 |
| --- | --- |
| 計劃 內容 | 尾款繳費截止日 |
| 負責單位 及成員 | 由國際事務組將尾款全數轉交皇冠學院。 |

流程八

| 時段 | 7月6日-7月27 |
| --- | --- |
| 計劃 內容 | - 出國期間保持與加拿大參加營隊者之聯繫。 - 確定參加營隊者安全歸國。 - 校內緊急聯絡窗口。 |
| 負責單位 尾款繳費截止日。及成員 | 由國際事務組負責聯繫。 |

- 經費支出:

- 本活動紙張影印由本校油印室支援。

- 家長說明會由總務處支援瓶裝水。

- 成果報告：參與營隊者回程後，由國際事務組提出成果報告

- 附註:所有營隊收入全數交至皇冠學院。